## 작업_테이블1
이름 | 기간 | 시작 | 완료
APC | 216 일 | 17-03-27 오전 8:00 | 18-01-22 오후 5:00
PCS | 142 일 | 17-03-27 오전 8:00 | 17-10-10 오후 5:00
Analysis | 7 일 | 17-05-04 오전 8:00 | 17-05-12 오후 5:00
Functional requrement analysis | 7 일 | 17-03-27 오전 8:00 | 17-04-04 오후 5:00
Function definitions & specifications | 3 일 | 17-04-06 오전 8:00 | 17-04-10 오후 5:00
Design | 31 일 | 17-04-11 오전 8:00 | 17-05-23 오후 5:00
Screen design | 14 일 | 17-04-11 오전 8:00 | 17-04-28 오후 5:00
Functional design | 7 일 | 17-05-01 오전 8:00 | 17-05-09 오후 5:00
Interface design | 10 일 | 17-05-10 오전 8:00 | 17-05-23 오후 5:00
Implementation | 102 일 | 17-05-08 오전 8:00 | 17-09-26 오후 5:00
Main screen | 7 일 | 17-05-08 오전 8:00 | 17-05-16 오후 5:00
Input settings | 3 일 | 17-05-17 오전 8:00 | 17-05-19 오후 5:00
Device settings(Media) | 7 일 | 17-05-22 오전 8:00 | 17-05-30 오후 5:00
Device settings(CG) | 12 일 | 17-05-31 오전 8:00 | 17-06-15 오후 5:00
Preview screen by device | 3 일 | 17-06-16 오전 8:00 | 17-06-20 오후 5:00
Transition settings | 7 일 | 17-06-21 오전 8:00 | 17-06-29 오후 5:00
Audio Mixer settings | 7 일 | 17-06-30 오전 8:00 | 17-07-10 오후 5:00
PGM screen | 3 일 | 17-07-11 오전 8:00 | 17-07-13 오후 5:00
PST screen | 3 일 | 17-07-14 오전 8:00 | 17-07-18 오후 5:00
Control Panel | 36 일 | 17-07-19 오전 8:00 | 17-09-06 오후 5:00
Video/Audio Mixer development | 14 일 | 17-07-19 오전 8:00 | 17-08-07 오후 5:00
Auto transition | 7 일 | 17-08-08 오전 8:00 | 17-08-16 오후 5:00
Cut transition | 4 일 | 17-08-17 오전 8:00 | 17-08-22 오후 5:00
CG transition | 7 일 | 17-08-23 오전 8:00 | 17-08-31 오후 5:00
CG ON/OFF | 4 일 | 17-09-01 오전 8:00 | 17-09-06 오후 5:00
Record | 7 일 | 17-09-07 오전 8:00 | 17-09-15 오후 5:00
Record settings | 2 일 | 17-09-07 오전 8:00 | 17-09-08 오후 5:00
Record function development | 5 일 | 17-09-11 오전 8:00 | 17-09-15 오후 5:00
Control communication module | 7 일 | 17-09-18 오전 8:00 | 17-09-26 오후 5:00
Test & modify | 10 일 | 17-09-27 오전 8:00 | 17-10-10 오후 5:00
Functional test & modify | 10 일 | 17-09-27 오전 8:00 | 17-10-10 오후 5:00
DCS | 177 일 | 17-04-21 오전 8:00 | 17-12-25 오후 5:00
Analysis | 7 일 | 17-05-04 오전 8:00 | 17-05-12 오후 5:00
Functional requrement analysis | 7 일 | 17-04-24 오전 8:00 | 17-05-02 오후 5:00
Function definitions & specifications | 3 일 | 17-05-10 오전 8:00 | 17-05-12 오후 5:00
Design | 27 일 | 17-04-21 오전 8:00 | 17-05-29 오후 5:00
Screen design | 10 일 | 17-04-21 오전 8:00 | 17-05-04 오후 5:00
Functional design | 5 일 | 17-05-05 오전 8:00 | 17-05-11 오후 5:00
Interface design | 12 일 | 17-05-12 오전 8:00 | 17-05-29 오후 5:00
Implementation | 138 일 | 17-06-01 오전 8:00 | 17-12-11 오후 5:00
Event | 9 일 | 17-06-01 오전 8:00 | 17-06-13 오후 5:00
Receive events by channel | 2 일 | 17-06-01 오전 8:00 | 17-06-02 오후 5:00
Event's queue by channel | 1 일 | 17-06-05 오전 8:00 | 17-06-05 오후 5:00
Event control by channel | 5 일 | 17-06-07 오전 8:00 | 17-06-13 오후 5:00
Device control | 13 일 | 17-06-14 오전 8:00 | 17-06-30 오후 5:00
Control device information management | 4 일 | 17-06-14 오전 8:00 | 17-06-19 오후 5:00
Control device status | 2 일 | 17-06-20 오전 8:00 | 17-06-21 오후 5:00
Device control | 5 일 | 17-06-21 오전 8:00 | 17-06-27 오후 5:00
Control device log | 3 일 | 17-06-28 오전 8:00 | 17-06-30 오후 5:00
System synchronization | 16 일 | 17-11-20 오전 8:00 | 17-12-11 오후 5:00
Status main & backup | 3 일 | 17-11-20 오전 8:00 | 17-11-22 오후 5:00
Checking other system between main backup | 3 일 | 17-11-23 오전 8:00 | 17-11-27 오후 5:00
Automatic switching between main backup | 10 일 | 17-11-28 오전 8:00 | 17-12-11 오후 5:00
Test & modify | 10 일 | 17-12-12 오전 8:00 | 17-12-25 오후 5:00
Functional test & modify | 10 일 | 17-12-12 오전 8:00 | 17-12-25 오후 5:00
SEC | 144 일 | 17-05-01 오전 8:00 | 17-11-16 오후 5:00
Analysis | 7 일 | 17-05-04 오전 8:00 | 17-05-12 오후 5:00
Functional requrement analysis | 7 일 | 17-05-01 오전 8:00 | 17-05-09 오후 5:00
Function definitions & specifications | 3 일 | 17-05-10 오전 8:00 | 17-05-12 오후 5:00
Design | 23 일 | 17-05-15 오전 8:00 | 17-06-14 오후 5:00
Screen design | 14 일 | 17-05-15 오전 8:00 | 17-06-01 오후 5:00
Functional design | 7 일 | 17-05-23 오전 8:00 | 17-05-31 오후 5:00
Interface design | 10 일 | 17-06-01 오전 8:00 | 17-06-14 오후 5:00
Implementation | 99 일 | 17-07-03 오전 8:00 | 17-11-16 오후 5:00
Device control | 8 일 | 17-07-03 오전 8:00 | 17-07-12 오후 5:00
DCS inforamtion management | 2 일 | 17-07-03 오전 8:00 | 17-07-04 오후 5:00
Control device through DCS | 5 일 | 17-07-06 오전 8:00 | 17-07-12 오후 5:00
Event schedule | 82 일 | 17-07-10 오전 8:00 | 17-10-31 오후 5:00
Event schedule layout | 5 일 | 17-07-10 오전 8:00 | 17-07-14 오후 5:00
New event schedule | 0.5 일 | 17-07-18 오전 8:00 | 17-07-18 오후 12:00
Open event schedule | 1 일 | 17-07-18 오전 8:00 | 17-07-18 오후 5:00
Downlaod event schedule | 1 일 | 17-07-19 오전 8:00 | 17-07-19 오후 5:00
Watch folder | 1 일 | 17-07-20 오전 8:00 | 17-07-20 오후 5:00
Delete event schedule | 1 일 | 17-07-21 오전 8:00 | 17-07-21 오후 5:00
Save event schedule | 2 일 | 17-07-24 오전 8:00 | 17-07-25 오후 5:00
Save as event schedule | 1 일 | 17-07-26 오전 8:00 | 17-07-26 오후 5:00
Close event schedule | 1 일 | 17-07-26 오전 8:00 | 17-07-26 오후 5:00
Print settings | 1 일 | 17-10-26 오전 8:00 | 17-10-26 오후 5:00
Print | 3 일 | 17-10-27 오전 8:00 | 17-10-31 오후 5:00
Event editing | 11 일 | 17-07-27 오전 8:00 | 17-08-10 오후 5:00
Insert event | 4 일 | 17-07-27 오전 8:00 | 17-08-01 오후 5:00
Modify event | 2 일 | 17-08-02 오전 8:00 | 17-08-03 오후 5:00
Delete events | 2 일 | 17-08-04 오전 8:00 | 17-08-07 오후 5:00
Checking events | 3 일 | 17-08-08 오전 8:00 | 17-08-10 오후 5:00
Event schedule editing | 8 일 | 17-08-11 오전 8:00 | 17-08-22 오후 5:00
Cut | 2 일 | 17-08-11 오전 8:00 | 17-08-14 오후 5:00
Copy | 2 일 | 17-08-14 오전 8:00 | 17-08-15 오후 5:00
Paste | 3 일 | 17-08-16 오전 8:00 | 17-08-18 오후 5:00
Find | 2 일 | 17-08-18 오전 8:00 | 17-08-21 오후 5:00
Find & change | 2 일 | 17-08-21 오전 8:00 | 17-08-22 오후 5:00
Operation | 17 일 | 17-08-23 오전 8:00 | 17-09-14 오후 5:00
Start | 5 일 | 17-08-23 오전 8:00 | 17-08-29 오후 5:00
End | 2 일 | 17-08-30 오전 8:00 | 17-08-31 오후 5:00
Stop | 1 일 | 17-09-01 오전 8:00 | 17-09-01 오후 5:00
Setting next event | 3 일 | 17-09-05 오전 8:00 | 17-09-07 오후 5:00
Start next event | 2 일 | 17-09-08 오전 8:00 | 17-09-11 오후 5:00
Increase one second event duration | 1 일 | 17-09-12 오전 8:00 | 17-09-12 오후 5:00
Decrease one second event duration | 1 일 | 17-09-12 오전 8:00 | 17-09-12 오후 5:00
Specify destination event | 2 일 | 17-09-13 오전 8:00 | 17-09-14 오후 5:00
Current video information | 0.2 일 | 17-09-15 오전 8:00 | 17-09-15 오전 9:36
Current time | 0.2 일 | 17-09-15 오전 8:00 | 17-09-15 오전 9:36
Current video name | 0.2 일 | 17-09-15 오전 8:00 | 17-09-15 오전 9:36
Current video duration | 0.2 일 | 17-09-15 오전 8:00 | 17-09-15 오전 9:36
Current video timecode | 0.2 일 | 17-09-15 오전 8:00 | 17-09-15 오전 9:36
Current video remain timecode | 0.2 일 | 17-09-15 오전 8:00 | 17-09-15 오전 9:36
Next video information | 0.2 일 | 17-09-18 오전 8:00 | 17-09-18 오전 9:36
Next video start time | 0.2 일 | 17-09-18 오전 8:00 | 17-09-18 오전 9:36
Next video name | 0.2 일 | 17-09-18 오전 8:00 | 17-09-18 오전 9:36
Next video duration | 0.2 일 | 17-09-18 오전 8:00 | 17-09-18 오전 9:36
Video file management | 4 일 | 17-09-19 오전 8:00 | 17-09-22 오후 5:00
Watch folder | 1 일 | 17-09-19 오전 8:00 | 17-09-19 오후 5:00
Video file list | 1 일 | 17-09-20 오전 8:00 | 17-09-20 오후 5:00
Video preview | 3 일 | 17-09-20 오전 8:00 | 17-09-22 오후 5:00
CG management | 8 일 | 17-09-25 오전 8:00 | 17-10-04 오후 5:00
Watch folder | 1 일 | 17-09-25 오전 8:00 | 17-09-25 오후 5:00
CG list | 1 일 | 17-09-26 오전 8:00 | 17-09-26 오후 5:00
CG preview | 7 일 | 17-09-26 오전 8:00 | 17-10-04 오후 5:00
Video preview | 3 일 | 17-10-05 오전 8:00 | 17-10-09 오후 5:00
Current video preview | 1 일 | 17-10-05 오전 8:00 | 17-10-05 오후 5:00
Next video preveiw | 1 일 | 17-10-06 오전 8:00 | 17-10-06 오후 5:00
Input video preview | 1 일 | 17-10-09 오전 8:00 | 17-10-09 오후 5:00
Timeline monitoring | 10 일 | 17-10-10 오전 8:00 | 17-10-23 오후 5:00
Channel | 2 일 | 17-10-24 오전 8:00 | 17-10-25 오후 5:00
Channel management | 1 일 | 17-10-24 오전 8:00 | 17-10-24 오후 5:00
Checking onair channel | 1 일 | 17-10-25 오전 8:00 | 17-10-25 오후 5:00
Settings | 2 일 | 17-11-01 오전 8:00 | 17-11-02 오후 5:00
Setting display event column | 1 일 | 17-11-01 오전 8:00 | 17-11-01 오후 5:00
Change display font | 1 일 | 17-11-02 오전 8:00 | 17-11-02 오후 5:00
Test & modify | 10 일 | 17-11-03 오전 8:00 | 17-11-16 오후 5:00
Functional test & modify | 10 일 | 17-11-03 오전 8:00 | 17-11-16 오후 5:00
Integration Test | 20 일 | 17-12-26 오전 8:00 | 18-01-22 오후 5:00
Interface test & modify between SEC & DCS | 10 일 | 17-12-26 오전 8:00 | 18-01-08 오후 5:00
Interface test & modify between DCS & PCS | 10 일 | 17-12-26 오전 8:00 | 18-01-08 오후 5:00
Onair test & modify | 10 일 | 18-01-09 오전 8:00 | 18-01-22 오후 5:00